## 2.Requerimientos Agiles
Épica | Feature | User Story | Aceptación Funcional | Aceptación No Funcional | Error Handling
Primer ingreso a la web. Etapa de registro y carga de CV | Acceso web y creación de usuario | Como usuario nuevo, quiero ingresar y registrarme en la web de manera rápida y sencilla para acceder a los servicios búsqueda de empleo | El sistema debe permitir registrar un nuevo usuario para poder cagar el cv | - Tiempo respuesta < 2s- Compatible con Chrome/Safari | - Si email ya existe, mostrar “Usuario existente”
|  | Como nuevo usuario quiero registrarme de manera segura para acceder a la búsqueda de empleo con la tranquilidad de que mis datos personales están protegidos. | El sistema debe permitir a los usuarios acceder con sus credenciales | Logueo lento | Si las credenciales son errorneas, debe mostar una alerta de datos incorrectos
| Carga de CV y actualización de datos personales y profesionales | Como usuario registrado quiero poder cargar mi CV en distintos formatos para que los reclutadores puedan acceder a mi experiencia profesional completa de manera simplificada | El sistema debe permitir cargar el cv en distintos formatos. | Formatos de archivos no compatibles. Ej .exe | En caso de cargar un archivo que no sea pdf o wrd mostrar una notificacion de archivo no compatible
|  | Como profesional quiero poder actualizar mi información profesional para mantener mi currículo actualizado | El sistema debe permitir al usuario cargar y actualizar cv e información personal | Falta de boton para actualizar informacion | Mostrar mensaje de cv actualizado correctamente una vez finalizada la carga
Postulación a Empleos y recomendaciones | Búsqueda de empleo | Como usuario registrado, quiero poder buscar empleo por medio de palabras claves y filtrar según ubicación, modalidad, flexibilidad horaria y zona de trabajo para poder acotar los resultados de la búsqueda según mis preferencias | El usuario debe poder buscar ofertas de empleo según sus intereses | Buscador lento. No se encuentran resultados | En caso de demora de busqueda, deberia mostar una notificacion de que esta realizando un proceso (reloj, o alertas)
|  | Como usuario registrado, quiero poder guardar resultados de búsqueda según mis preferencias, para agilizar la búsqueda de empleo | El usuario debe poder filtrar los resultados de la búsqueda según distintos criterios (Modalidad de trabajo – carga horaria – remuneración – zona de trabajo) | No posee filtros para mostrar
| Postulación | Como usuario registrado, quiero poder postularme a las ofertas laborales de manera ágil para ahorrar tiempo | el usuario debe tener la opcion de postular, sin tener que cargar nuevamente toda su informacion personal.
|  | Como usuario, quiero recibir notificaciones sobre el estado de mis postulaciones para mantenerme informado de mi proceso de búsqueda laboral | El usuario debe poder contar con informacion actualizada sobre las postulaciones
| Recomendaciones | Como usuario registrado, quiero poder recibir ofertas laborales otros usuarios (registrados o no) mediante un vínculo compartido, para poder facilitar la búsqueda de empleo | El usario debe poder recibir ofertas laborales en su correo sin necesidad de estar ingresando a la web
|  | Como usuario registrado, quiero poder recomendar ofertas laborales otros usuarios (registrados o no) mediante un vínculo compartido, para poder facilitar la búsqueda de empleo | El usario debe poder recomendar ofertas a otros usuairios
Contacto con reclutadores | Formulario de contacto | Como usuario registrado, quiero poder acceder a un formulario de contacto para establecer una comunicación directa con las empresas de manera rápida | El formulario debe indicar los campos a completar.
Como usuario registrado quiero poder ofrecer mis servicios a distintos reclutadores, que tengan o no búsquedas activas
| Recepción de respuesta a consultas | Como usuario registrado quiero recibir respuesta de los reclutadores en un solo lugar de manera ágil y segura sin tener que ingresar a mí correo electrónico
| Agenda | Como usuario registrado quiero poder recibir citas agendadas directamente por parte de los reclutadores para facilitar la comunicación. | El usuario debe tener la posibilidad de agendar o modificar citas teniendo en cuenta la franja horaria disponible del reclutador.
Como usuario registrado quiero poder aceptar o re agendar citas desde la agenda sin necesidad de enviar mensajes o correos con los reclutadores

## 3.Plan De Pruebas
Categoría | Subcategoría | Detalle
Alcance | Servicios
Nuestros Clientes
Contacto
| Regístrate | Incluye carga de CV
Objetivos | Funcionales | Verificar que cada sección cumpla los criterios funcionales definidos en las User Stories.
| No Funcionales | Comprobar tiempos de respuesta, compatibilidad y accesibilidad.
| Defectos | Detectar y documentar defectos (funcionales, de interfaz y de rendimiento).
| Experiencia de Usuario | Asegurar una experiencia uniforme en Desktop, Tablet y Móvil.
Estrategia de Pruebas | Funcional (Manual) | Test Cases positivos y negativos basados en las interacciones de cada sección.
| Exploratoria | Sesiones ad hoc para flujos especiales (p. ej. subida de CV inválido, scroll infinito en “Nuestros Clientes”).
| Rendimiento | Medir tiempos de carga y respuesta (< 2 s) con Lighthouse.
| Compatibilidad | Chrome/Firefox en Desktop; Safari en Mac; Android e iOS en móvil.
| Accesibilidad | Etiquetas alt, contraste mínimo 4.5:1, áreas de toque ≥ 44 px.
| Mobile / Responsividad | Breakpoints: Desktop (1920×1080), Tablet (768×1024), Móvil (390×844).Validar menú hamburguesa, disposición de tarjetas en “Servicios”, carrusel en “Nuestros Clientes”, formulario de “Contacto” y selector de CV.
Recurso | Descripción
Testers | 2 testers (1 foco funcional/negativo, 1 foco mobile)
Dispositivos | PC (Windows/Chrome), Mac (Safari), Android phone, iPhone
Herramientas | Jira + Zephyr, Google Sheets / Excel, Lighthouse, DevTools
Datos de prueba | 5 usuarios, 3 CVs de prueba (PDF/DOCX, >5 MB, corrupto), 5 mensajes de formulario
Día | Actividad | -
Día 1 | – Configuración de entornos (dev, QA) – Creación de cuentas de test y preparación de CVs | -
Día 2–3 | – Ejecución de Test Cases funcionales: • Servicios (tarjetas, texto, enlaces) • Nuestros Clientes (carrusel, imágenes) • Contacto (campos, validaciones) • Regístrate (formulario + carga de CV) | -
Día 4 | – Pruebas no funcionales: • Rendimiento de carga de cada sección • Exploratorias en flujos de error (CV > 5 MB, campos vacíos) | -
Día 5 | – Pruebas mobile / responsividad: • Desktop/Tablet/Móvil para cada sección – Consolidación de evidencias, métricas y reporte final | -

## 4.Test Cases
ID | Funcionalidad | Escenario de prueba | Pasos de ejecución | Resultado esperado | Resultado obtenido
TC-001 | Registro de Usuario | Generar el alta de un nuevo usuario. | Ingresar en la web, el en botón “registrarse” y cargar los datos solicitados | Recibir confirmación de carga exitosa | Se puede cargar datos y cv pero el sistema solamente limpia el formulario. No confirma envío exitoso.
TC-002 | carga de CV | Verificar si se pueden cargar distintas extensiones de archivos | Ingresar en el botón registrarse y cargar distintas opciones de archivo | Limitar la carga a ciertas extensiones (.exe por ejemplo) y emitir mensaje de Error si no está dentro de los permitidos | Permitió cagar archivos .exe y diversas extensiones
TC-003 | carga de CV | Verificar si se permite cargar más de un archivo | Ingresar en el botón registrarse y cargar archivo | Permitir la carga de un solo documento para facilitar la revisión de los reclutadores | No permite cargar más de un archivo
TC-004 | carga de CV | Verificar si existe límite de tamaño del archivo | Ingresar en el botón registrarse y cargar distintos tamaños de archivo | Permitir la carga de un solo documento hasta un límite determinado para facilitar la revisión de los reclutadores | No genera error en el tamaño del archivo
TC-005 | carga de CV | Uso del botón "cargar CV" | Ingresar en el botón "carga tu cv" | Permitir registro y carga de CV | Página no encontrada. Error 404
TC-006 | Contraseña | Contraseña visible | Ingreso en el botón registro y completar campos. | Se espera que la contraseña sea reemplazada por ** por seguridad | La contraseña no está oculta
TC-007 | Formulario de contacto | Verificar si el mensaje se envía correctamente | Ingresar en el formulario de contacto. Completar campos y mensaje | Recibir confirmación de envío exitoso | No emite confirmación
TC-008 | Formulario de contacto | Verificar que sucede si dejamos el campo de Mensaje vacío | Ingresar en el formulario de contacto. Completar campos y mensaje | Se espera que el campo de mensaje no quede en blanco | Permite enviar mensaje vacío
TC-009 | Formulario de contacto | Verificar si el texto es muy extenso, cual es el límite de caracteres | Ingresar en el formulario de contacto. Completar campos y mensaje | Se espera que se muestre cual es el número de caracteres disponible. | No permite enviar mensaje extenso. No informa cual es el limite
TC-010 | Inicio de sesión | Probar inicio de sesión con usuarios registrados | No existe posibilidad de ingresar si me registré previamente | Se espera que haya un apartado para poder actualizar información ya cargada | No existe posibilidad de actualización de datos
TC-011 | Navegabilidad y compatibilidad | Probar Botón volver | Ingresar en el registro de usuario. Probar el uso del botón | El botón debería llevarnos de vuelta a la página principal | No funciona el botón para volver
TC-012 | Navegabilidad y compatibilidad | Comprobar que sucede si le doy zoom por encima de 100% | Ampliar zoom en el navegador | Se espera que la web se adapte sin perder funcionalidad | La web no se adapta. No se ven los botones ya que se superponen
TC-013 | Navegabilidad y compatibilidad | Comprobar que sucede si se baja el zoom en menos de 100% | reducir el zoom en el navegador | Se espera que la web se adapte sin perder funcionalidad | La imagen se agranda pero la información disminuye según él % seleccionado
TC-014 | Navegabilidad y compatibilidad | Verificar si se adapta a distintos dispositivo | Iniciar sesión en otros dispositivos | Se espera que la web se adapte sin perder funcionalidad | Solamente la pestaña de contacto se adapta a distintos dispositivos
TC-015 | Navegabilidad y compatibilidad | Verificar funcionamiento de Scroll | Posicionarse en el scrol lateral y horizontal para comprobar el funcionamiento. | Se espera que la pantalla se mueva acompañando el scroll para ver la información que queda por fuera de la pantalla | El scrol vertical funciona correctamente. El horizontal es innecesario.
TC-016 | Registro de Usuario | Probar que sucede al introducir caracteres incorrectos en los distintos campos | Ingresar en la web, el en botón “registrarse” y al cargar los datos solicitados incluir números en el nombre y mails incompletos | Recibir una notificación de alerta sobre los datos incorrectos | No surge notificación de error en campos inválidos
TC-017 | Registro de Usuario | Probar mails incompletos | Ingresar en la web, el en botón “registrarse” y al cargar los datos solicitados poner mails incompletos | No surge notificación de error en campos inválidos | No surge notificación de error en campos inválidos excepto en el caso de no poner @
TC-018 | Registro de Usuario | Probar campos vacíos | Ingresar en la web, el en botón “registrarse” y al cargar los datos solicitados dejar en blanco campo nombre y archivo | Notificar que hay campos incompletos y cuales son | Surge un aparente error, pero no se puede verificar si crea o no el registro

## 5.Ejecución de Pruebas
ID | Caso de Prueba | Resultado | Evidencia (Captura) | Columna 1
TC-001 | Registro válido (nombre, email, contraseña) | ✅ Pass | Desktop_Registro.png
TC-002 | Registro con email duplicado | ✅ Pass | Desktop_ErrorRegistro.png
TC-003 | Carga de CV válida (PDF 3 MB) | ✅ Pass | Desktop_CargaCV_3MB.png
TC-004 | Carga de formato inválido (.exe) | ✅ Pass | Desktop_CargaCV_Invalid.png
TC-005 | Exploratoria: búsqueda con caracteres especiales (“@#$%”) | ✅ Pass | Desktop_Exploratoria.png
TC-009 | Postulación a oferta (envío de CV) | ✅ Pass | Desktop_Postulacion.png
TC-010 | Historial de mensajes (scroll en chat con ≥ 20 mensajes) | ✅ Pass | Desktop_HistorialMensajes.png
Sección | Desktop(1920×1080) | Tablet(768×1024) | Móvil(390×844) | Observaciones
Menú Navegación | Desktop_Menu.png | Tablet_Menu.png | Mobile_Menu.png | En móvil, el botón hamburguesa tiene bajo contraste.
Carga tu CV | Desktop_CargaCV.png | Tablet_CargaCV.png | Mobile_CargaCV.png | El selector se superpone al footer en tablet.
Servicios | Desktop_Servicios.png | Tablet_Servicios.png | Mobile_Servicios.png | Las tarjetas quedan muy apretadas en tablet.
Nuestros Clientes | Desktop_Clientes.png | Tablet_Clientes.png | Mobile_Clientes.png | El carrusel no responde al gesto de swipe en móvil.
Contacto | Desktop_Contacto.png | Tablet_Contacto.png | Mobile_Contacto.png | En móvil, el campo email queda oculto tras abrir teclado.
TC-001 | Registro de Usuario | Generar el alta de un nuevo usuario. | Ingresar en la web, el en botón “registrarse” y cargar los datos solicitados | Se puede cargar datos y cv pero el sistema solamente limpia el formulario. No confirma envío exitoso. | PASS
TC-002 | carga de CV | Verificar si se pueden cargar distintas extensiones de archivos | Ingresar en el botón registrarse y cargar distintas opciones de archivo | Permitió cagar archivos .exe y diversas extensiones | ERROR
TC-003 | carga de CV | Verificar si se permite cargar más de un archivo | Ingresar en el botón registrarse y cargar archivo | No permite cargar más de un archivo | ERROR
TC-004 | carga de CV | Verificar si existe límite de tamaño del archivo | Ingresar en el botón registrarse y cargar distintos tamaños de archivo | No genera error en el tamaño del archivo | ERROR
TC-005 | carga de CV | Uso del botón "cargar CV" | Ingresar en el botón "carga tu cv" | Página no encontrada. Error 404 | ERROR
TC-006 | Contraseña | Contraseña visible | Ingreso en el botón registro y completar campos. | La contraseña no está oculta | ERROR
TC-007 | Formulario de contacto | Verificar si el mensaje se envía correctamente | Ingresar en el formulario de contacto. Completar campos y mensaje | No emite confirmación | ERROR
TC-008 | Formulario de contacto | Verificar que sucede si dejamos el campo de Mensaje vacío | Ingresar en el formulario de contacto. Completar campos y mensaje | Permite enviar mensaje vacío | ERROR
TC-009 | Formulario de contacto | Verificar si el texto es muy extenso, cual es el límite de caracteres | Ingresar en el formulario de contacto. Completar campos y mensaje | No permite enviar mensaje extenso. No informa cual es el limite | PASS
TC-010 | Inicio de sesión | Probar inicio de sesión con usuarios registrados | No existe posibilidad de ingresar si me registré previamente | No existe posibilidad de actualización de datos | ERROR
TC-011 | Navegabilidad y compatibilidad | Probar Botón volver | Ingresar en el registro de usuario. Probar el uso del botón | No funciona el botón para volver | ERROR
TC-012 | Navegabilidad y compatibilidad | Comprobar que sucede si le doy zoom por encima de 100% | Ampliar zoom en el navegador | La web no se adapta. No se ven los botones ya que se superponen | ERROR
TC-013 | Navegabilidad y compatibilidad | Comprobar que sucede si se baja el zoom en menos de 100% | reducir el zoom en el navegador | La imagen se agranda pero la información disminuye según él % seleccionado | ERROR
TC-014 | Navegabilidad y compatibilidad | Verificar si se adapta a distintos dispositivo | Iniciar sesión en otros dispositivos | Solamente la pestaña de contacto se adapta a distintos dispositivos | ERROR
TC-015 | Navegabilidad y compatibilidad | Verificar funcionamiento de Scroll | Posicionarse en el scrol lateral y horizontal para comprobar el funcionamiento. | El scrol vertical funciona correctamente. El horizontal es innecesario. | PASS
TC-016 | Registro de Usuario | Probar que sucede al introducir caracteres incorrectos en los distintos campos | Ingresar en la web, el en botón “registrarse” y al cargar los datos solicitados incluir números en el nombre y mails incompletos | No surge notificación de error en campos inválidos | ERROR
TC-017 | Registro de Usuario | Probar mails incompletos | Ingresar en la web, el en botón “registrarse” y al cargar los datos solicitados poner mails incompletos | No surge notificación de error en campos inválidos excepto en el caso de no poner @ | ERROR
TC-018 | Registro de Usuario | Probar campos vacíos | Ingresar en la web, el en botón “registrarse” y al cargar los datos solicitados dejar en blanco campo nombre y archivo | Surge un aparente error, pero no se puede verificar si crea o no el registro | ERROR

## 6.Gestión de defectos
Proceso de Reporte y Ciclo de Vida en Jira/Zephyr
Detección: | Durante la ejecución de cada Test Case, al encontrar un comportamiento incorrecto se crea un ticket “Bug” en Jira.
Registro: | Se completa el formulario con campos obligatorios (Resumen, Descripción, Pasos, Severidad, Prioridad, Entorno).
Asignación: | El Scrum Master asigna el bug al desarrollador responsable.
Corrección: | El desarrollador corrige el código y marca el bug como In Progress → Code Review.
Verificación: | El tester vuelve a ejecutar el Test Case asociado; si pasa, marca Testing → Closed; si falla, lo reabre.
Cierre: | Una vez verificado, el Scrum Master o Product Owner valida y cierra el ticket.
Bug ID | User Story | Resumen | Pasos para Reproducir | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Severidad | Prioridad | Estado Actual | Test Case Vinculado | Evidencia | Columna 1
BUG-001 | Carga de CV | “Error al subir CV > 5 MB” | 1. Login → Perfil2. Clic en “Carga tu CV”3. Seleccionar archivo de 6 MB4. Enviar | Mensaje de error “Archivo muy grande” y bloqueo de la subida | El sistema acepta el archivo y falla en procesarlo (500 Internal Error) | Alta | Alta | Closed | TC-003 | Bug1_CargaCV.png
BUG-002 | Búsqueda de ofertas | “No aparece mensaje al buscar ‘@#$%’” | 1. En header, ingresar “@#$%” en campo de búsqueda2. Pulsar “Buscar” | Muestra “Sin resultados” con tip para refinar la búsqueda | Listado vacío sin mensaje ni tip | Media | Media | Resolved → Testing | TC-005 | Bug2_NoResults.png
BUG-003 | Menú Navegación (Mobile) | “Hamburguesa no responde al tocarla en móvil” | 1. En móvil (390×844), cargar home2. Tocar icono hamburguesa | El menú lateral se despliega inmediatamente | No ocurre nada al tocar; debe forzar recarga para funcionar | Media | Alta | In Progress | TC-008 | Bug3_MenuMobile.png
BUG-004 | Postulación a oferta | “Postulación no envía email de confirmación” | 1. Login → Buscar oferta → Clic “Postular”2. Confirmar estado “Enviando” | Email de confirmación en menos de 1 min y estado “Enviado” | El estado cambia, pero no llega email; registro de SMTP indica timeout | Alta | Alta | Code Review | TC-009 | Bug4_NoEmail.png
BUG-005 | Responsividad – Sección “Servicios” | “Tarjetas se solapan en tablet” | 1. Cargar sección “Servicios” en tablet (768×1024)2. Verificar disposición de tarjetas | Grid 2×2 con suficiente espacio entre tarjetas | Las tarjetas se aproximan y texto se corta en la mitad inferior | Baja | Baja | Open | TC-006 | Bug5_ServiciosTablet.png
6.3 Ciclo de Vida de un Bug (Ejemplo BUG-002)
Open: | Se crea el ticket con todos los datos iniciales.
In Progress: | El desarrollador investiga y corrige el problema.
Code Review: | El cambio pasa a revisión de Pull Request.
Testing: | El tester re-ejecuta TC-005 para verificar la corrección.
Closed: | Si TC-005 pasa, se cierra el bug; de lo contrario, se reabre.

## 7.Métricas y Cobertura
Métrica | Valor | Estándar | Observación | Columna 1 | Columna 2
% Ejecución de Test Cases | 8/10 = 80 % | > 90 % | Faltaron 2 TC por ejecutar en el sprint.
Tasa de defectos | 4/8 = 50 % | < 20 % | Datos de prueba poco variados.
Distribución por severidad (Alta / Media / Baja) | 25 % / 50 % / 25 % | – | Muchos defectos medios; revisar criterios.
Desviación del tiempo estimado | (22 h / 20 h)–1 = +10 % | ≤ 0 % (sin desviación) | Subestimamos la complejidad de pruebas.
Cobertura de pruebas (3 funciones críticas) | 3/4 = 75 % | ≥ 80 % | Añadir TC exploratorios sobre “Nuestros Clientes”.